## AbnahmeProtokoll
AID | FID | Abnahmekriterium | TID | Kann / Muss | Bezeichnung | Beschreibung | Vorraussetzung | Testschritte | Erwartetes Ergebnis | Gibt es Test | Anders | Nicht | Ist Kann | Erfolgreich | Alle
A001 | F001 | Der User kann ein neues Projekt erstellen. | 1 | Muss | User Funktionalität | Erstellen eines Projektes | Eingelogged | Auf neues Projekt drücken | Es erscheint ein neues Projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A002 | F001 | Der User kann ein Template für Konzerte auswählen | 2 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A003 | F001 | Der User kann ein Template für Sozialmedia auswählen | 3 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A004 | F001 | Der User kann ein Template für Video auswählen | 4 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A005 | F002 | Der User kann eine Aufgabe erstellen | 5 | Muss | Aufgaben | Aufgabe erstellet | Eingelogged, Projekt ist erstellt | Klickt auf neue Aufgabe und gibt geforderten Informationen ein | Es ermöglicht dem User eine Aufgabe zu erstellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A006 | F002 | Jede Aufgabe kann man einem User zu Ordnen | 6 | Muss | Aufgaben | Aufgabe einer anderen Person zu weisen | Eingelogged, Projekt ist erstellt und es ist mehrere Personen in diesem Projekt | Aufgabe erstellen und auf Zuweisung eine andere Person auswählen. Speichern | Es erscheint unter Aufgaben der Name der Ausgewählten Person bei der Aufgabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A007 | F002 | Jede Aufgabe kann Terminert werden | 7 | Muss | Aufgaben | Aufgabe Terminieren | Eingelogged, Projekt ist erstellt | Aufgabe erstellen und bei Termin Datum auswählen und speichern. | Es erscheint bei der Aufgabe ein Datum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A008 | F003 | Wenn der User einen Termin setz, wird er auf einem anderen Gerät Synchronisiert. | 8 | Muss | Aufgaben | Kalender sychronisiert | Eingelogged, Projekt ist erstellt und Kalender ist Sychronisiert | Aufgabe auf einen anderen Tag setzen. Kalender App Sychronisieren | Die Aufgabe erscheint an einem anderen Tag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A009 | F003 | Die Sychronisierung dauert nicht länger als eine Minute. | 9 | Muss | Aufgaben | Kalender sychronisiert | Eingelogged, Projekt ist erstellt und Kalender ist Sychronisiert, Manuel Anstubsbarer Kalender | Zeitmessung Starten, Aufgabe auf einen anderen Tag setzen. Kalender App Sychronisieren, Änderung in Kalender App begut achten, Messung Stoppen | Zeit sollte unter 1 Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A010 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seinen Persöhnlichen Kalender | 10 | Muss | Zugriff | Kalender zugriff | Eingelogged | Man kann der Link von eigenen Kalender kopieren | Link kann genutzt werden für die Kalender sychnronisation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A011 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seine Zugewiesenen Projekte | 11 | Muss | Zugriff | Projekt zugriff | Eingelogged, User hat zugrif auf existierende Projekte | Projekte Liste anzeigen | Projekte werden angezeigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A012 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seine Zugewiesenen Aufgaben | 12 | Muss | Zugriff | Aufgaben anzeigen | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten, Es existieren Aufgaben | Aufgaben liste anzeigen | Aufgaben werden angezeigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A013 | F005 | Jeder User kann seine verfügbaren Resourcen verwalten. | 13 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A014 | F005 | Ändert der User seine Resourcen, sind die Konsequnzen in den Projekt ersichtlich | 14 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A015 | F006 | Es kann eine Setlist mit bestehenden Songs erstellt und werden. | 15 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A016 | F006 | Die Setlist kann als PDF Exportiert werden | 16 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A017 | F007 | Jeder User hat Abstimmungen in einer Organisation erstellen | 17 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
A018 | F007 | Alle XXX können eine Stimme verleihen | 18 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
A019 | F008 | Alle User können Projekte kommentierbar | 19 | Kann | Chat | Projekte sind Kommentierbar | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten | Bei einem Projekt hin und auf Chats drücken und Nachricht absenden | Nachrichten stehen im Chat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A020 | F008 | Es gibt auch Channels, welche auch Kommentierbar sind | 20 | Kann | Chat | Channels sind Kommentierbar | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten | Bei Chats hin gehen und einen Channel auswählen und Nachricht absenden | Nachrichten stehen im Chat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A021 | F009 | Wenn ein Termin geändert wird, gibt es eine Push-Up benachrichtigung | 21 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A022 | F010 | Aufgaben, Abstimmungen, Projekte sind auch Offline einsehbar. | 22 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A023 | F011 | Das E-Mail Postfach ist einrichtbar | 23 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A024 | F011 | Verschiedene Postfächer sind einrichtbar | 24 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A025 | F012 | Jeder User kann eine Meldung (Feedback / Bugs) melden | 25 | Muss | - |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
A026 | F012 | Pro Meldung gibt es eine Nachricht für den User | 26 | Muss | - |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
A027 | F013 | Jede Useraktion (Laden von Aufgaben, Setlisten) erfolgt in <1 Sekunde. | 27 | Kann | User Test |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A028 | F014 | User können die Kernfunktionen (Kalender, Aufgaben, Resourcen, Projekte) ohne Anleitung verwenden | 28 | Kann | User Test |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
A029 | F015 | Fremdprojekte sind druch Authorisierung geschützt | 29 | Kann | Datenschutz |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
A030 | F015 | Datenschutz ist über AGB geregelt | 30 | Kann | Datenschutz |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
A031 | F016 | Die App kann mindestens 50 aktive Bands verwalten | 31 | Kann | Unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A032 | F016 | Server geht nicht bei einem Performance Test in die Knie | 32 | Kann | Unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
A033 | F017 | Server meldet duch Monitorting hoche lasten damit Zeitnahe ein Upgrade möglich ist | 33 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
A034 | F018 | Täglich wird Automatisch ein Update erstellt | 34 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
A035 | F019 | Es gibt ein Sklarierungsplan bei zu hoher Auslastung | 35 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
A036 | F020 | Die können für einen Aufpreis, den Internen STMP Service in anspruch nehmen. | 36 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[10 empty] | 18 |  |  | 20 |  | 36

## AbhnametestCharts
Abnahmetest
Kann | 20
Muss | 16
Total | 36
Abnahme Test von Muss Kriterien
Erfolgreich | 10
Nicht Erfolgreich | 2
Durchgeführten Tests
Erfolgreich | 20
Nicht Erfoglreich | 2
SLA | 6
Delegator | 30
Erfüllt | 13
Nicht Erfüllt | 1
Erfüllt | 9
Nicht Erfüllt | 0

## Pentest
ID | Endpoint | Test
PT001 | Projekt | Zugriff ohne Token
PT002
PT003
PT004
PT005
PT006
PT007
PT008
PT009
PT010
PT011
PT012
PT013
PT014
PT015
PT016
PT017
PT018
PT019
PT020
PT021
PT022
PT023
PT024
PT025
PT026
PT027
PT028
PT029
PT030
PT031
PT032
PT033
PT034
PT035
PT036
PT037
PT038
PT039
PT040
PT041
PT042
PT043
PT044

## Abkürzungen
Begriff | Erklärung
AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen - rechtliche Regeln zwischen Anbieter und Nutzer
DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung - EU-weites Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten
nDSG | Neues Datenschutzgesetz der Schweiz - schweizer Pendant zur DSGVO
Salvatorische Klausel | Bestimmung, die sicherstellt, dass bei Unwirksamkeit einzelner AGB-Punkte der Rest gültig bleibt
Höhere Gewalt | Außergewöhnliche, unvorhersehbare Ereignisse (Naturkatastrophen, Pandemie, etc.)
Außerordentliche Kündigung | Sofortige Kündigung bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen
Verzugszinsen | Zusätzliche Kosten bei verspäteter Zahlung (hier: 5% p.a.)
Basiszinssatz | Referenzzinssatz der Europäischen Zentralbank
Cross-Platform | Software, die auf verschiedenen Betriebssystemen läuft (iOS, Android, Web)
Reverse Engineering | Rückentwicklung von Software zur Analyse des Codes
Scraping/Crawling | Automatisiertes Auslesen von Daten durch Programme
Synchronisation | Abgleich von Daten zwischen verschiedenen Systemen
Vertragspartner | Die Personen/Unternehmen, die den Vertrag abschließen
Nacherfüllung | Recht auf Reparatur/Ersatz bei Mängeln
Gerichtsstand | Ort, an dem bei Rechtsstreitigkeiten geklagt werden muss
Setlisten-Management | Funktion zur Erstellung und Verwaltung von Songlisten für Auftritte
Ressourcenplanung | Verwaltung von Equipment und Proberäumen
Rollenzuweisungen | Festlegung unterschiedlicher Berechtigungen für Bandmitglieder
Betroffenenrechte | Ihre Rechte bezüglich Ihrer gespeicherten Daten
Einwilligung | Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Datenverarbeitung
Vertragserfüllung | Rechtsgrund für notwendige Datenverarbeitung zur Service-Bereitstellung
Minderjährige | Personen unter 18 Jahren
Textform | Schriftliche Erklärung ohne Unterschrift (E-Mail reicht)
Mittelbare Schäden | Indirekte Folgeschäden
Wesentliche Vertragspflichten | Kernleistungen, die den Vertragszweck prägen
CLOUD Act | US-amerikanisches Gesetz, das Behörden den Zugriff auf Daten von US-Unternehmen ermöglicht, auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind
Schrems II | EuGH-Urteil von 2020, das den Privacy Shield für unwirksam erklärte
Privacy Shield | Ehemaliges Datenschutzabkommen zwischen EU und USA (2020 für unwirksam erklärt)
Standardvertragsklauseln (SCC) | Vertraglich vereinbarte Datenschutzstandards für internationale Datenübertragungen
Betroffenenrechte | Rechte von Personen bezüglich ihrer personenbezogenen Daten (Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.)
TLS 1.3 | Transport Layer Security, aktueller Standard für verschlüsselte Datenübertragung
AES-256 | Advanced Encryption Standard mit 256-Bit Schlüssellänge für Datenverschlüsselung
Salt | Zufällige Daten, die beim Passwort-Hashing zur Erhöhung der Sicherheit verwendet werden
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | Sicherheitsverfahren mit mehreren Authentifizierungsfaktoren
Incident Response | Strukturierter Prozess zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen
Penetration Testing | Sicherheitstest durch simulierte Angriffe auf IT-Systeme
CaaS Provider | Container-as-a-Service Anbieter für Cloud-Infrastruktur
Audit-Logging | Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse für Compliance-Zwecke
Cookie-Consent | Einverständniserklärung für die Verwendung von Cookies
API | Application Programming Interface
CSRF | Cross-Site Request Forgery
DDoS | Distributed Denial of Service
ELK | Elasticsearch, Logstash, Kibana (Stack)
GFK | Grossvater-Vater-Sohn (Backup-Prinzip)
HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure
MFA | Multi-Factor Authentication
MTD | Maximum Tolerable Downtime
ORM | Object-Relational Mapping
PoLP | Principle of Least Privilege
RPO | Recovery Point Objective
RTO | Recovery Time Objective
SEC | Securities and Exchange Commission
SIEM | Security Information and Event Management
SQL | Structured Query Language
STRIDE | Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege
TLS | Transport Layer Security
VLAN | Virtual Local Area Network
WRT | Work Recovery Time
3-2-1-1-0 Backup | Backup-Strategie: 3 Kopien, 2 verschiedene Medien, 1 offsite, 1 offline, 0 Fehler
Air Gapped Backup | Physisch getrennte Backup-Lösung ohne Netzwerkverbindung
API Keys | Eindeutige Identifikatoren für API-Zugriff
Banner Grabbing | Sammeln von Informationen über Services durch Systemantworten
Bot Management | Automatische Erkennung und Abwehr von Bots
Certificate Pinning | Festlegung spezifischer Zertifikate für sichere Verbindungen
Cloudflare Tunnel | Sichere Verbindung ohne offene Ports
Container Image Scanning | Automatische Überprüfung von Container-Images auf Schwachstellen
Directory Listing | Unerlaubte Auflistung von Verzeichnisinhalten
Disaster Recovery | Wiederherstellungsplan nach Systemausfall
Field-Level Encryption | Verschlüsselung auf Datenfeldebene
Flutter Secure Storage | Sichere Datenspeicherung in Flutter-Apps
Incident Response | Reaktion auf Sicherheitsvorfälle
Input Validation | Überprüfung von Eingabedaten
Inter-Container Verschlüsselung | Verschlüsselung zwischen Containern
Least Privilege | Minimale Berechtigungen für Benutzer und Services
Man-in-the-Middle | Angriff durch Abfangen der Kommunikation
Mutual TLS | Gegenseitige TLS-Authentifizierung
Penetration Test | Sicherheitstest durch simulierte Angriffe
Rate Limiting | Begrenzung der Anfragerate
Resource Exhaustion | Erschöpfung von Systemressourcen
Risk-based Authentication | Risikobasierte Authentifizierung
Secrets Management | Verwaltung von Passwörtern und Schlüsseln
Security by Design | Sicherheit von Anfang an mitgedacht
Security by Obscurity | Sicherheit durch Geheimhaltung (vermeiden)
Session Timeout | Automatische Sitzungsbeendigung
Token Manipulation | Unbefugte Änderung von Authentifizierungstoken
Trusted CA | Vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle
Zero Trust | Sicherheitsarchitektur ohne implizites Vertrauen

## Risiko Analyse
Risiko Analyse Projekt Delegator Phase Analyse
NR | Risiko-Kategorie Risiko-Beschreibung | Ursachen | Wahrscheinlichkeit |  |  | Auswirkung | Tragweite |  |  | Risiko | Massnahmen | ARTAM¹
1 | Backend System Ausfall | Überlastung der Systeme. Migrationen ohne Backup. Zu wenig Update überprüft. |  | x |  | Backend ist nicht mehr ereichbar. Online funktionen sind nicht mehr verfügbar. Reputationschaden und genervte Kunden. |  | x |  | 4 | Fest Release Regeln und abläufe. Automatisierte Tests. | Reduce
2 | Cyber Angriffe | Unzureichende Schulung der Mitarbeiter. |  |  | x | Massiver Reputationsschaden und Vertraunens verlust |  |  | x | 9 | Security hoch gewichten. Regelmässige Penetrationstest durchführen. Von Externen helfen lassen. | Reduce, Monitor & Transfer
3 | Fehler in der Mobileapp | Fehlerhafte Releases durch zu wenig Testen. |  | x |  | Kunden können ihr geschäft nicht weiter führen. Ist gerade bei der Zielgruppe sehr schädlich. |  |  | x | 6 | Fest Release Regeln und abläufe. Automatisierte Tests. | Reduce
4 | Ausfall von Plattform Services | Der Provider hat ein Problem | x |  |  | Backend ist nicht mehr ereichbar. Online funktionen sind nicht mehr verfügbar. Reputationschaden und genervte Kunden. |  | x |  | 3 | Bei der Wahl des Provider nicht den günstigen nehmen und eine passende SLA aushandeln. | Transfer
5 | Konkurenzverhalten | Meine Applikation hat sich zu wenig weiter entwickelt. Ein big player oder ein brachen bekannter player fährt neue geschütze auf. |  | x |  | Neu kunden bleiben aus. Planung geht nicht mir auf. Kunden wechseln zur Konkurenz. |  |  | x | 6 | Investieren in Vermarktung und continuierliche überwachung der Konkurenz | Monitor
6 | Datenschutzverletztung | Policies ändern oder andere Länder haben Regeln von denen ich nichts weiss. |  | x |  | Applikation könnte gesperrt werden. |  | x |  | 4 | Bei neu Kunden immer das Land überprüfen und die Datenschutzregeln analysieren und dementsprechend Massnahmen treffen. | Monitor
7 | Unklare Zahlungsbereitschaft | Die Zielgruppe ist möglicherweise nicht bereit / daran interessiert Geld auszugeben. | x |  |  | Es gibt trotz guter App keine käufe. Projekt rentiert nicht und ich mache einwenig Minus. |  |  | x | 3 | Beobachten und Reagieren | Monitor
8 | Wirtschaftskrise | Ein Krieg oder eine Wirtschaftskrise aus Politischen / Religösen gründen, passieren bereits jetzt. Es muss nur etwas näher kommen und wir werden involviert. | x |  |  | Zahlungsbereitschaft sinkt. Keine Neukunden und / oder bestehende Kunden setzen andere Prioritäten. |  |  | x | 3 | Beobachten und Reagieren | Monitor
(Marksatz für die 5 Risk Management Methoden: Avoid, Reduce, Transfer, Accept, Monitor)¹

## Risko Matrix
|  |  | Hoch | Auswirkung
Mittel
Tief
Tief | Mittel | Hoch
Eintritts Wahrscheinlichkeit
1
2
3
4
5
6

## Nachkalkulation
Diplomarbeit | 37080 | 33.8414
Aufwand | 49920 | 45.5599
Marketingbudget | 11000 | 10.0392
Backup | 43 | 0.039244
Server | 1570 | 1.4329
Pentesting | 10000 | 9.1266
Total | 109570 | 100
72533

## Breakeven
| Reach | pro Jahr | CTR | CPA | Neue User | Kosten | CHF
Min | 4000 | 1460000 | 1.5 | 2 | 438 | 6 | 31536
Max | 11000 | 4015000 | 2 | 4 | 3212 | 7 | 269808
[8 empty] | Jahr | User | Income | Kosten |  | Jahr | User | Income | Summe | Kosten | Betrag | Jahr | User | Income | Summe | Kosten | Betrag
[8 empty] | 1 | 3212 | 269808 | 109570 | 72533 | 1 | 438 | 31536 | 31536 | 109570 | -78034 | 1 | 438 | 31.536 | 31.536 | 109.57 | -78.034
[8 empty] | 2 | 6424 | 539616 |  |  | 2 | 876 | 63072 | 94608 | 182103 | -87495 | 2 | 876 | 63.072 | 94.608 | 182.103 | -87.495
[8 empty] | 3 | 9636 | 809424 |  |  | 3 | 1314 | 94608 | 189216 | 254636 | -65420 | 3 | 1314 | 94.608 | 189.216 | 254.636 | -65.42
[8 empty] | 4 | 12848 | 1079232 |  |  | 4 | 1752 | 126144 | 315360 | 327169 | -11809 | 4 | 1752 | 126.144 | 315.36 | 327.169 | -11.809
[8 empty] | 5 | 16060 | 1349040 |  |  | 5 | 2190 | 157680 | 473040 | 399702 | 73338 | 5 | 2190 | 157.68 | 473.04 | 399.702 | 73.338
[8 empty] | 6 | 19272 | 1618848 |  |  | 6 | 2628 | 189216 | 662256 | 472235 | 190021 | 6 | 2628 | 189.216 | 662.256 | 472.235 | 190.021
[8 empty] | 7 | 22484 | 1888656 |  |  | 7 | 3066 | 220752 | 883008 | 544768 | 338240 | 7 | 3066 | 220.752 | 883.008 | 544.768 | 338.24
[8 empty] | 8 | 25696 | 2158464 |  |  | 8 | 3504 | 252288 | 1135296 | 617301 | 517995 | 8 | 3504 | 252.288 | 1135.296 | 617.301 | 517.995
[8 empty] | 9 | 28908 | 2428272 |  |  | 9 | 3942 | 283824 | 1419120 | 689834 | 729286 | 9 | 3942 | 283.824 | 1419.12 | 689.834 | 729.286
[8 empty] | 10 | 32120 | 2698080 |  |  | 10 | 4380 | 315360 | 1734480 | 762367 | 972113 | 10 | 4380 | 315.36 | 1734.48 | 762.367 | 972.113

## Sheet1
ID | Testart | Ergebnis | Datum
PT001 | Token - Geschützte Endpunkte ohne Token | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT002 | Token - JWT Token Manipulation | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT003 | Token - Zugriff auf fremde Daten | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT004 | Premium - Admin-Funktionen für normale User | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT005 | SQL Injection Tests | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT006 | Grenzwerte und Datentypen | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT007 | iCal Token Sicherheit | Leichter Mangel (Klasse 2) | 06.06.2025
PT008 | Organisation Invitation Security | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT009 | Project Access Control | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT010 | HTTP Method Testing | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT011 | Content-Type Validation | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025
PT012 | Error Message Information Leakage | Kritischer Mangel (Klasse 4) | 06.06.2025
PT013 | Session & Token Management | Mängelfrei (Klasse 0) | 06.06.2025

## Speicher
Jahr | GB | Scale | Preis | Exo | Exo | Exo | Preis | Sum | CHF
1 | 12 | 48 | 8.4096 | 72 | 84 | 156 | 37.5804 | 45.99 | 43.2306
2 | 36 | 144 | 25.2288 | 216 | 252 | 468 | 112.7412 | 137.97 | 129.6918
3 | 72 | 288 | 50.4576 | 432 | 504 | 936 | 225.4824 | 275.94 | 259.3836
4 | 120 | 480 | 84.096 | 720 | 840 | 1560 | 375.804 | 459.9 | 432.306
5 | 180 | 720 | 126.144 | 1080 | 1260 | 2340 | 563.706 | 689.85 | 648.459
6 | 252 | 1008 | 176.6016 | 1512 | 1764 | 3276 | 789.1884 | 965.79 | 907.8426
7 | 336 | 1344 | 235.4688 | 2016 | 2352 | 4368 | 1052.2512 | 1287.72 | 1210.4568
8 | 432 | 1728 | 302.7456 | 2592 | 3024 | 5616 | 1352.8944 | 1655.64 | 1556.3016
9 | 540 | 2160 | 378.432 | 3240 | 3780 | 7020 | 1691.118 | 2069.55 | 1945.377
10 | 660 | 2640 | 462.528 | 3960 | 4620 | 8580 | 2066.922 | 2529.45 | 2377.683
|  |  | 0.1752 |  |  | 0.2409 |  | 0.94