## AbnahmeProtokoll
AID | FID | Abnahmekriterium | TID | Kann / Muss | Bezeichnung | Beschreibung | Vorraussetzung | Testschritte | Erwartetes Ergebnis | Gibt es Test | Anders | Nicht | Ist Kann | Erfolgreich
A001 | F001 | Der User kann ein neues Projekt erstellen. | 1 | Muss | User Funktionalität | Erstellen eines Projektes | Eingelogged | Auf neues Projekt drücken | Es erscheint ein neues Projekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A002 | F001 | Der User kann ein Template für Konzerte auswählen | 2 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A003 | F001 | Der User kann ein Template für Sozialmedia auswählen | 3 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A004 | F001 | Der User kann ein Template für Video auswählen | 4 | Muss | Anders |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
A005 | F002 | Der User kann eine Aufgabe erstellen | 5 | Muss | Aufgaben | Aufgabe erstellet | Eingelogged, Projekt ist erstellt | Klickt auf neue Aufgabe und gibt geforderten Informationen ein | Es ermöglicht dem User eine Aufgabe zu erstellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A006 | F002 | Jede Aufgabe kann man einem User zu Ordnen | 6 | Muss | Aufgaben | Aufgabe einer anderen Person zu weisen | Eingelogged, Projekt ist erstellt und es ist mehrere Personen in diesem Projekt | Aufgabe erstellen und auf Zuweisung eine andere Person auswählen. Speichern | Es erscheint unter Aufgaben der Name der Ausgewählten Person bei der Aufgabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A007 | F002 | Jede Aufgabe kann Terminert werden | 7 | Muss | Aufgaben | Aufgabe Terminieren | Eingelogged, Projekt ist erstellt | Aufgabe erstellen und bei Termin Datum auswählen und speichern. | Es erscheint bei der Aufgabe ein Datum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A008 | F003 | Wenn der User einen Termin setz, wird er auf einem anderen Gerät Synchronisiert. | 8 | Muss | Aufgaben | Kalender sychronisiert | Eingelogged, Projekt ist erstellt und Kalender ist Sychronisiert | Aufgabe auf einen anderen Tag setzen. Kalender App Sychronisieren | Die Aufgabe erscheint an einem anderen Tag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A009 | F003 | Die Sychronisierung dauert nicht länger als eine Minute. | 9 | Muss | Aufgaben | Kalender sychronisiert | Eingelogged, Projekt ist erstellt und Kalender ist Sychronisiert, Manuel Anstubsbarer Kalender | Zeitmessung Starten, Aufgabe auf einen anderen Tag setzen. Kalender App Sychronisieren, Änderung in Kalender App begut achten, Messung Stoppen | Zeit sollte unter 1 Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A010 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seinen Persöhnlichen Kalender | 10 | Muss | Zugriff | Kalender zugriff | Eingelogged | Man kann der Link von eigenen Kalender kopieren | Link kann genutzt werden für die Kalender sychnronisation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A011 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seine Zugewiesenen Projekte | 11 | Muss | Zugriff | Projekt zugriff | Eingelogged, User hat zugrif auf existierende Projekte | Projekte Liste anzeigen | Projekte werden angezeigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A012 | F004 | Jeder User hat zugriff auf seine Zugewiesenen Aufgaben | 12 | Muss | Zugriff | Aufgaben anzeigen | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten, Es existieren Aufgaben | Aufgaben liste anzeigen | Aufgaben werden angezeigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A013 | F005 | Jeder User kann seine verfügbaren Resourcen verwalten. | 13 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A014 | F005 | Ändert der User seine Resourcen, sind die Konsequnzen in den Projekt ersichtlich | 14 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A015 | F006 | Es kann eine Setlist mit bestehenden Songs erstellt und werden. | 15 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A016 | F006 | Die Setlist kann als PDF Exportiert werden | 16 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A017 | F007 | Jeder User hat Abstimmungen in einer Organisation erstellen | 17 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A018 | F007 | Alle XXX können eine Stimme verleihen | 18 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A019 | F008 | Alle User können Projekte kommentierbar | 19 | Kann | Chat | Projekte sind Kommentierbar | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten | Bei einem Projekt hin und auf Chats drücken und Nachricht absenden | Nachrichten stehen im Chat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A020 | F008 | Es gibt auch Channels, welche auch Kommentierbar sind | 20 | Kann | Chat | Channels sind Kommentierbar | Eingelogged, User ist zugewissen bei Projekten | Bei Chats hin gehen und einen Channel auswählen und Nachricht absenden | Nachrichten stehen im Chat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A021 | F009 | Wenn ein Termin geändert wird, gibt es eine Push-Up benachrichtigung | 21 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A022 | F010 | Aufgaben, Abstimmungen, Projekte sind auch Offline einsehbar. | 22 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A023 | F011 | Das E-Mail Postfach ist einrichtbar | 23 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A024 | F011 | Verschiedene Postfächer sind einrichtbar | 24 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A025 | F012 | Jeder User kann eine Meldung (Feedback / Bugs) melden | 25 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
A026 | F012 | Pro Meldung gibt es eine Nachricht für den User | 26 | Muss | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
A027 | F013 | Jede Useraktion (Laden von Aufgaben, Setlisten) erfolgt in <1 Sekunde. | 27 | Kann | User Test |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A028 | F014 | User können die Kernfunktionen (Kalender, Aufgaben, Resourcen, Projekte) ohne Anleitung verwenden | 28 | Kann | User Test |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A029 | F015 | Fremdprojekte sind druch Authorisierung geschützt | 29 | Kann | Datenschutz |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
A030 | F015 | Datenschutz ist über AGB geregelt | 30 | Kann | Datenschutz |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
A031 | F016 | Die App kann mindestens 50 aktive Bands verwalten | 31 | Kann | Unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A032 | F016 | Server geht nicht bei einem Performance Test in die Knie | 32 | Kann | Unbekannt |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
A035 | F017 | Server meldet duch Monitorting hoche lasten damit Zeitnahe ein Upgrade möglich ist | 33 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
A036 | F018 | Täglich wird Automatisch ein Update erstellt | 34 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
A037 | F019 | Es gibt ein Sklarierungsplan bei zu hoher Auslastung | 35 | Kann | Anders |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
A038 | F020 | Die können für einen Aufpreis, den Internen STMP Service in anspruch nehmen. | 36 | Kann | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Abkürzungen
Begriff | Erklärung
AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen - rechtliche Regeln zwischen Anbieter und Nutzer
DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung - EU-weites Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten
nDSG | Neues Datenschutzgesetz der Schweiz - schweizer Pendant zur DSGVO
Salvatorische Klausel | Bestimmung, die sicherstellt, dass bei Unwirksamkeit einzelner AGB-Punkte der Rest gültig bleibt
Höhere Gewalt | Außergewöhnliche, unvorhersehbare Ereignisse (Naturkatastrophen, Pandemie, etc.)
Außerordentliche Kündigung | Sofortige Kündigung bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen
Verzugszinsen | Zusätzliche Kosten bei verspäteter Zahlung (hier: 5% p.a.)
Basiszinssatz | Referenzzinssatz der Europäischen Zentralbank
Cross-Platform | Software, die auf verschiedenen Betriebssystemen läuft (iOS, Android, Web)
Reverse Engineering | Rückentwicklung von Software zur Analyse des Codes
Scraping/Crawling | Automatisiertes Auslesen von Daten durch Programme
Synchronisation | Abgleich von Daten zwischen verschiedenen Systemen
Vertragspartner | Die Personen/Unternehmen, die den Vertrag abschließen
Nacherfüllung | Recht auf Reparatur/Ersatz bei Mängeln
Gerichtsstand | Ort, an dem bei Rechtsstreitigkeiten geklagt werden muss
Setlisten-Management | Funktion zur Erstellung und Verwaltung von Songlisten für Auftritte
Ressourcenplanung | Verwaltung von Equipment und Proberäumen
Rollenzuweisungen | Festlegung unterschiedlicher Berechtigungen für Bandmitglieder
Betroffenenrechte | Ihre Rechte bezüglich Ihrer gespeicherten Daten
Einwilligung | Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Datenverarbeitung
Vertragserfüllung | Rechtsgrund für notwendige Datenverarbeitung zur Service-Bereitstellung
Minderjährige | Personen unter 18 Jahren
Textform | Schriftliche Erklärung ohne Unterschrift (E-Mail reicht)
Mittelbare Schäden | Indirekte Folgeschäden
Wesentliche Vertragspflichten | Kernleistungen, die den Vertragszweck prägen
CLOUD Act | US-amerikanisches Gesetz, das Behörden den Zugriff auf Daten von US-Unternehmen ermöglicht, auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind
Schrems II | EuGH-Urteil von 2020, das den Privacy Shield für unwirksam erklärte
Privacy Shield | Ehemaliges Datenschutzabkommen zwischen EU und USA (2020 für unwirksam erklärt)
Standardvertragsklauseln (SCC) | Vertraglich vereinbarte Datenschutzstandards für internationale Datenübertragungen
Betroffenenrechte | Rechte von Personen bezüglich ihrer personenbezogenen Daten (Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.)
TLS 1.3 | Transport Layer Security, aktueller Standard für verschlüsselte Datenübertragung
AES-256 | Advanced Encryption Standard mit 256-Bit Schlüssellänge für Datenverschlüsselung
Salt | Zufällige Daten, die beim Passwort-Hashing zur Erhöhung der Sicherheit verwendet werden
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | Sicherheitsverfahren mit mehreren Authentifizierungsfaktoren
Incident Response | Strukturierter Prozess zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen
Penetration Testing | Sicherheitstest durch simulierte Angriffe auf IT-Systeme
CaaS Provider | Container-as-a-Service Anbieter für Cloud-Infrastruktur
Audit-Logging | Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse für Compliance-Zwecke
Cookie-Consent | Einverständniserklärung für die Verwendung von Cookies

## Risiko Analyse
Risiko Analyse Projekt Delegator Phase Analyse
NR | Risiko-Kategorie Risiko-Beschreibung | Ursachen | Wahrscheinlichkeit |  |  | Auswirkung | Tragweite |  |  | Risiko | Massnahmen | ARTAM¹
1 | Backend System Ausfall | Überlastung der Systeme. Migrationen ohne Backup. Zu wenig Update überprüft. |  | x |  | Backend ist nicht mehr ereichbar. Online funktionen sind nicht mehr verfügbar. Reputationschaden und genervte Kunden. |  | x |  | 4 | Fest Release Regeln und abläufe. Automatisierte Tests. | Reduce
2 | Cyber Angriffe | Unzureichende Schulung der Mitarbeiter. |  |  | x | Massiver Reputationsschaden und Vertraunens verlust |  |  | x | 9 | Security hoch gewichten. Regelmässige Penetrationstest durchführen. Von Externen helfen lassen. | Reduce, Monitor & Transfer
3 | Fehler in der Mobileapp | Fehlerhafte Releases durch zu wenig Testen. |  | x |  | Kunden können ihr geschäft nicht weiter führen. Ist gerade bei der Zielgruppe sehr schädlich. |  |  | x | 6 | Fest Release Regeln und abläufe. Automatisierte Tests. | Reduce
4 | Ausfall von Plattform Services | Der Provider hat ein Problem | x |  |  | Backend ist nicht mehr ereichbar. Online funktionen sind nicht mehr verfügbar. Reputationschaden und genervte Kunden. |  | x |  | 3 | Bei der Wahl des Provider nicht den günstigen nehmen und eine passende SLA aushandeln. | Transfer
5 | Konkurenzverhalten | Meine Applikation hat sich zu wenig weiter entwickelt. Ein big player oder ein brachen bekannter player fährt neue geschütze auf. |  | x |  | Neu kunden bleiben aus. Planung geht nicht mir auf. Kunden wechseln zur Konkurenz. |  |  | x | 6 | Investieren in Vermarktung und continuierliche überwachung der Konkurenz | Monitor
6 | Datenschutzverletztung | Policies ändern oder andere Länder haben Regeln von denen ich nichts weiss. |  | x |  | Applikation könnte gesperrt werden. |  | x |  | 4 | Bei neu Kunden immer das Land überprüfen und die Datenschutzregeln analysieren und dementsprechend Massnahmen treffen. | Monitor
7 | Unklare Zahlungsbereitschaft | Die Zielgruppe ist möglicherweise nicht bereit / daran interessiert Geld auszugeben. | x |  |  | Es gibt trotz guter App keine käufe. Projekt rentiert nicht und ich mache einwenig Minus. |  |  | x | 3 | Beobachten und Reagieren | Monitor
8 | Wirtschaftskrise | Ein Krieg oder eine Wirtschaftskrise aus Politischen / Religösen gründen, passieren bereits jetzt. Es muss nur etwas näher kommen und wir werden involviert. | x |  |  | Zahlungsbereitschaft sinkt. Keine Neukunden und / oder bestehende Kunden setzen andere Prioritäten. |  |  | x | 3 | Beobachten und Reagieren | Monitor
(Marksatz für die 5 Risk Management Methoden: Avoid, Reduce, Transfer, Accept, Monitor)¹

## Risko Matrix
|  |  | Hoch | Auswirkung
Mittel
Tief
Tief | Mittel | Hoch
Eintritts Wahrscheinlichkeit
1
2
3
4
5
6