## Vorgangsliste Leer
Blatt 1: Vorgangsliste leer
Arbeitspaket | Dauer * | Kosten | Bemerkungen
* Achtung Dauer ist nicht gleich Aufwand

## Vorgangsliste
Blatt 2: Vorgangsliste Projekt NEPHON
| Arbeitspaket | Dauer * | Kosten | Bemerkungen
1 | Abnahme des Systems | 2Tage | 100'000sFr | Schlusszahlung
2 | Abschluss Projekt | 5Tage | 500sFr | Apéro
3 | Anforderungen einholen | 5Tage
4 | Benutzerprofile definieren | 10Tage
5 | Detailkonzept erstellen | 10Tage
6 | Dokumentation Anlage | 5Tage
7 | Vertragsverhandlungen | 10Tage | 100'000sFr | Anzahlung bei Bestellung
8 | Installation der Endgeräte | 20Tage | 1000sfr | Logistik & Transportkosten, 15Min pro Endgerät Installationszeit
9 | Installation System vor Ort | 2Tage | 100'000sFr | Anzahlung bei Lieferung
10 | IT Integrations-Workshop durchführen | 5Tage
11 | Kick-off Meeting durchführen | 10Tage | 500sFr | Seminarraum
12 | Konfiguration der Kundendaten | 2Tage
13 | Migration der Amtsanschlüsse | 5Tage | 200sfr | Schaltungsauftrag Provider
14 | Migrationsablauf definieren | 5Tage
15 | Nachkalkulationen Projekt | 10Tage
16 | Offerten einholen | 20Tage
17 | Pflichtenheft erstellen | 10Tage
18 | Projekplan erstellen | 5Tage
19 | Schulung der Mitarbeiter | 15Tage | 1000sfr | Ausdruck Schulungsunterlagen, Übersetzungen
20 | Schulungsablauf definieren | 5Tage
21 | System evaluieren | 5Tage |  | Annahme 4Std für 3 Offerten
22 | Tests mit Pilotbenutzer | 10Tage
* Achtung Dauer ist nicht gleich Aufwand
Annahme Kosten Projekt 300'000sFr
1/3 bei Bestellung
1/3 bei Lieferung
1/3 bei Endabnahme

## PSP Leer
Blatt 3 PSP: leer
1. Initialisierung | 2. Konzept | 3. Realisierung | 4. Einführung

## Projektstrukturplan
Blatt 4: PSP: Projekt NEPHON
1. Initialisierung | 2. Konzept | 3. Realisierung | 4. Einführung
1.1 Projektplan erstellen | 2.1 IT Integrations-Workshop durchführen | 3.1 Installation System vor Ort | 4.1 Schulung der Mitarbeiter
1.2 Kick-off Meeting durchführen | 2.2 Benutzerprofile erstellen | 3.2 Konfiguration der Kundendaten | 4.2 Installation der Endgeräte
1.3 Anforderungen einholen | 2.3 Schulungsablauf definieren | 3.3 Tests mit Pilotbenutzer | 4.3 Migration der Amtsanschlüsse
1.4 Pflichtenheft erstellen | 2.4 Migrationsablauf definieren | 3.4 Dokumentation Anlage | 4.4 Nachkalkulationen Projekt
1.5 Offerten einholen | 2.5 Detailkonzept erstellen | 3.5 Abnahme des Systems | 4.5 Abschluss Projekt
1.6 System evaluieren
1.7 Vertragsabschluss

## PERT Leer
Blatt 5

## PERT
Blatt 6

## GANTT Leer
Blatt 7
Aktivität |  | Start | End | Dauer [h] |  |  | Status | Wer | Jahr 2020
[9 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
|  | Datum | Datum | Soll | Ist | Abw. |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Initialisierung
1.1 | Projektplan erstellen
1.2 | Projektorganisation bestimmen
1.3 | Projektauftrag erstellen
1.4 | Freigabe Projektauftrag durch AG
1.5 | Kick Off Meeting
2.1 | Anforderungen der Benutzer einholen
2.2 | Pflichtenheft erstellen
2.3 | Offerten einholen und evaluieren
2.4 | Präsentation der Anbieter
2.5 | Bewerten der Lösungen
2.6 | Anforderungen der Benutzer einholen
2.7 | Freigabe für Konzept durch AG
Konzept
3.1 | LAN / IT Workshop durchführen
3.2 | Benutzer Workshop durchführen
3.3 | Erstellung Detailkonzept Technik / Migration
3.4 | Erstellung Detailkonzept Schulung
3.5 | Review der Konzepte
3.6 | Freigabe für Realisierung durch AG
Realisierung
4.1 | Anpassung der Infrastruktur
4.2 | Installation System vor Ort
4.3 | Erstellen der Schulung- und Test Infrastruktur
4.4 | Erstellen der Abnahmedokumente
4.5 | Erstellen der Trainingsunterlagen (Admin/User)
4.6 | Training für System Administratoren
4.7 | Pilot mit Testusern (Support)
4.8 | Abnahme der System- und Benutzerfunktionen
4.9 | Dokumentation der Lösung
4.10 | Freigabe für Einführung durch AG
Einführung
5.1 | Schulen der Mitarbeiter
5.2 | Installation & Rollout IP Phones
5.3 | Migration der Amtsanschlüsse auf neue Anlage
5.4 | Endabnahme des Systems
Abschluss
6.1 | Abschluss Projektcontrolling
6.2 | Erstellen Abschlussbericht
6.3 | Abschluss Meeting
Projektleitung
7.1 | Projektsitzungen (biweekly) | bar: Februar 08; März 10; März 12; April 14; April 16; Mai 18; Mai 20; Juni 22; Juni 24; Juni 26; Juli 28; Juli 30; August 32; August 34; September 36; September 38; Oktober 40; Oktober 42
7.2 | Projektcontrolling (monatlich) | bar: Februar 08; März 12; April 16; Mai 20; Juni 24; Juli 28; August 32; September 36; Oktober 40
| Total / bereits benötigt / Restliche Stunden: |  |  | 0 | 0 | 0
Legende
Name |  | Abteilung |  | Abk.
Aeby Marc |  | Projektoffice |  | AM
Merz Hans-Rudolph |  | Administration |  | MR
Burkhalter Didier |  | Kundendienst |  | BD
Leuenberger Moritz |  | Informatik |  | LM
Leuthard Doris |  | Geschäftleitung |  | LD

## GANTT IST
S
Aktivität |  | Start | End | Dauer [h] |  |  | Status | Wer | Jahr 2025
[9 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
|  | Datum | Datum | Soll | Ist | Abw. |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Initialisierung
1.1 | Projektwahl | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 02
1.2 | Projektantrag | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 02
1.3 | Aufbau einer Test umbeung | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.4 | Projektantrag | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.5 | Projektinitalierungsauftrag | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.6 | Kick off Vorbereiten | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 05 to Februar 07
1.7 | Projektplan | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 06
1.8 | Kick Off Meeting | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2 | 2 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 07
2.1 | Projektziele Definieren | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 08 to Februar 09
2.2 | Projektplan erstellen | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 10
2.3 | Wirtschaftlichkeit Prüfen | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 10
2.4 | Lösungsvarianten | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 11
2.5 | Präsentation Vorbereiten | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 12
2.6 | Zwischen Meeting | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2 |  | -2 | geplant | TAK | bar: März 13
Konzept
3.1 | UX / Mockup | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: April 14
3.2 | Security by Design | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: April 14
3.3 | Architektur und Deployment | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: April 15
3.4 | Datenbank Struktur | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: April 16
3.6 | Berechtigungen |  |  | 0 |  | 0 | geplant | TAK
3.7 | Testkonzept |  |  | 0 |  | 0 | geplant | TAK
3.8 | Konzept Abgeschlossen | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 0 |  | 0 | geplant | TAK | bar: April 16
Realisierung
4.1 | Backend Endpoints bereitstellen | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 16 |  | -16 | geplant | TAK | bar: April 17
4.2 | Entwicklung von der Kalender Synchronisation | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 16 |  | -16 | geplant | TAK | bar: April 17
4.3 | Erfassen von Projekten | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 16 |  | -16 | geplant | TAK | bar: April 18
4.4 | Erfassen von Aufgaben | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 16 |  | -16 | geplant | TAK | bar: Mai 19
4.5 | Chat | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Mai 20
4.6 | User Verwaltung | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Mai 20
4.7 | Realisierung Abgeschlossen | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 0 |  | 0 | geplant | TAK | bar: Mai 20
Einführung
5.1 | Release im Appstore | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Mai 21
5.2 | Dokumentation | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Mai 22
5.3 | Testdruchführung | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Juni 23
5.4 | Einführung Abgeschlossen | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Juni 23
Abschluss
6.1 | Drucken der Arbeit | 13/06/2025 | 2010-10-15 | 3 |  | -3 | geplant | TAK | bar: Juni 24
6.2 | Vorbereiten Präsentation | 13/06/2025 | 2010-10-15 | 8 |  | -8 | geplant | TAK | bar: Juni 24
6.3 | Abschluss Meeting | 13/06/2025 | 2010-10-20 | 4 |  | -4 | geplant | TAK | bar: Juni 24
| Total / bereits benötigt / Restliche Stunden: |  |  | 259 | 98 | 161
Legende
Name |  | Abteilung |  | Abk.
Kenan Tabinas |  | Alles |  | TAK
Formulas:
End = [Start] + 7

## GANTT
S
Aktivität |  | Start | End | Dauer [h] |  |  | Status | Wer | Jahr 2025
[9 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
|  | Datum | Datum | Soll | Ist | Abw. |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Initialisierung
1.1 | Projektwahl | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 02
1.2 | Projektantrag | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 02
1.3 | Aufbau einer Test umbeung | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.4 | Projektantrag | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.5 | Projektinitalierungsauftrag | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 03
1.6 | Kick off Vorbereiten | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: Januar 05 to Februar 07
1.7 | Projektplan | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 06
1.8 | Kick Off Meeting | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2 | 2 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 07
2.1 | Projektziele Definieren | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Februar 08 to Februar 09; März 12
2.2 | Projektplan erstellen | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 10; März 12
2.3 | Wirtschaftlichkeit Prüfen | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 10; März 12
2.4 | Lösungsvarianten | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 11; März 13
2.5 | Präsentation Vorbereiten | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 4 | 4 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 12 to März 13
2.6 | Zwischen Meeting | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2 | 2 | 0 | erledigt | TAK | bar: März 13 to April 14
Konzept
3.1 | UX / Mockup | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 8 | 16 | 8 | erledigt | TAK | bar: April 14 to April 16
3.2 | Security by Design | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 8 | 3 | -5 | geplant | TAK | bar: April 14; April 17
3.3 | Architektur und Deployment | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 8 | 3 | -5 | geplant | TAK | bar: April 15; Mai 22
3.4 | Datenbank Struktur | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: April 16 to April 17
3.6 | Berechtigungen |  |  | 0 | 8 | 8 | erledigt | TAK | bar: April 18
3.7 | Testkonzept |  |  | 0 | 8 | 8 | erledigt | TAK | bar: Mai 19; Mai 22
3.8 | Konzept Abgeschlossen | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 0 |  | 0 | geplant | TAK | bar: April 16; Mai 19
Realisierung
4.1 | Backend Endpoints bereitstellen | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: April 17 to Mai 19
4.2 | Entwicklung von der Kalender Synchronisation | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: April 17; Mai 19 to Mai 20
4.3 | Erfassen von Projekten | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: April 18; Mai 20
4.4 | Erfassen von Aufgaben | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 16 | 16 | 0 | erledigt | TAK | bar: Mai 19; Mai 21
4.5 | Chat | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 8 | 16 | 8 | erledigt | TAK | bar: Mai 20; Mai 22
4.6 | User Verwaltung | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 8 | 16 | 8 | erledigt | TAK | bar: Mai 20; Mai 22
4.7 | Realisierung Abgeschlossen | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 0 |  | 0 | erledigt | TAK | bar: Mai 20; Juni 23
Einführung
5.1 | Release im Appstore | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 8 | 0 | -8 | geplant | TAK | bar: Mai 21
5.2 | Dokumentation | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 8 | 36 | 28 | erledigt | TAK | bar: Mai 22 to Juni 23
5.3 | Testdruchführung | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8 | 8 | 0 | erledigt | TAK | bar: Juni 23 to Juni 24
5.4 | Einführung Abgeschlossen | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 8 | 8 | 0 | geplant | TAK | bar: Juni 23 to Juni 24
Abschluss
6.1 | Drucken der Arbeit | 13/06/2025 | 2010-10-15 | 3 | 3 | 0 | geplant | TAK | bar: Juni 24
6.2 | Vorbereiten Präsentation | 13/06/2025 | 2010-10-15 | 8 | 8 | 0 | geplant | TAK | bar: Juni 24
6.3 | Abschluss Meeting | 13/06/2025 | 2010-10-20 | 4 | 4 | 0 | geplant | TAK | bar: Juni 24
| Total / bereits benötigt / Restliche Stunden: |  |  | 259 | 309 | 50
Legende
Name |  | Abteilung |  | Abk.
Kenan Tabinas |  | Alles |  | TAK
Formulas:
End = [Start] + 7

## Organigram
Blatt 9